ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

Тема: Разработка плана внедрения информационной системы

Задание 1. Анализ зависимостей между работами

Ниже представлена таблица с объяснением причин зависимостей основных этапов работ:

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Установить новую систему | 1 | Нельзя установить ПО на несуществующую или не настроенную платформу. | Сервер и рабочая среда (ГО) |
| 3. Настроить базу данных | 1 | СУБД должна разворачиваться на уже подготовленной серверной ОС. | Готовый сервер |
| 5. Перенести данные в новую систему | 3 и 4 | Нужна готовая структура таблицы/БД и вычищенные исходные файлы данных. | БД готова, данные проверены |
| 6. Настроить пользователей и права | 2 | Нельзя завести учетные записи в неразвернутой системе. | Установленное ПО |
| 7. Провести функциональное тестирование | 5 и 6 | Тестировать систему нужно с реальными данными и настроенными ролями. | Перенесенные данные и учетные записи |
| 9. Исправить критические ошибки | 7 | Нельзя исправить баги, пока они не обнаружены в процессе тестирования. | Результаты/отчет тестирования |
| 10. Ввести систему в эксплуатацию | 7, 8, 9 | Запуск необученного персонала или сырой системы с багами приведет к сбою. | Проверенная система, исправленные ошибки, обученный персонал |

Задание 2. Параллельные работы

| Работа 1 + Работа 2 | Обоснование параллельного выполнения |
| --- | --- |
| Работа 1 (Подготовка сервера) + Работа 4 (Подготовка данных) | Подготовка данных (выгрузка, проверка, очистка) выполняется администратором БД на отдельном компьютере/локально и не требует готового сервера. |
| Работа 3 (Настройка БД) + Работа 4 (Подготовка данных) | Пока админ БД создает структуру таблиц на сервере, параллельно можно проводить финальную валидацию файлов выгрузки. |
| Работа 6 (Настройка пользователей) + Работа 8 (Обучение пользователей) | После установки ПО (раб. 2) специалист поддержки может начать проводить инструктаж и обучение пользователей по регламентам, пока разработчик заводит аккаунты. |

Задание 3. Цель внедрения

Цель внедрения: Обеспечить бесшовный переход компании на новую веб-систему учёта оборудования с полным переносом исторических данных и обучением персонала без остановки операционной деятельности за 10 рабочих дней.

Задание 4. Календарный план внедрения (10 дней)

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа 1: Подготовить сервер (День 1/2) Работа 4: Подготовить данные (День 1/2) | Системный администратор Администратор БД | Сервер в процессе настройки, данные на этапе очистки |
| 2 | Работа 1: Подготовить сервер (День 2/2) Работа 4: Подготовить данные (День 2/2) | Системный администратор Администратор БД | Сервер полностью готов, данные проверены и готовы к переносу |
| 3 | Работа 2: Установить новую систему Работа 3: Настроить БД (День 1/2) | Разработчик Администратор БД | ПО установлено, структура БД частично создана |
| 4 | Работа 3: Настроить БД (День 2/2) Работа 6: Настроить пользователей Работа 8: Обучить пользователей | Администратор БД Разработчик Специалист поддержки | БД готова, учетные записи заведены, персонал обучен |
| 5 | Работа 5: Перенести данные в новую систему | Администратор БД | База данных полностью заполнена реальными данными |
| 6 | Работа 7: Функциональное тестирование (День 1/2) | Представитель пользователей | Проверена первая часть основных функций |
| 7 | Работа 7: Функциональное тестирование (День 2/2) | Представитель пользователей | Тестирование завершено, составлен список замечаний/ошибок |
| 8 | Работа 9: Исправление критических ошибок (День 1/2) | Разработчик | Устранена первая часть выявленных багов |
| 9 | Работа 9: Исправление критических ошибок (День 2/2) | Разработчик | Все критические ошибки устранены, система стабильна |
| 10 | Работа 10: Ввод системы в эксплуатацию | Руководитель проекта | Система официально запущена в рабочую эксплуатацию |

Задание 5. Проверка срока запуска

1. Получилось ли завершить внедрение за 10 рабочих дней? Да, внедрение успешно укладывается в 10 рабочих дней.

2. В какой день система реально готова к запуску? Система готова к полноценному запуску на 10-й день.

3. Какие работы определили общий срок? Критический путь составил: Работа 1 (2 дн) -> Работа 3 (2 дн) -> Работа 5 (1 дн) -> Работа 7 (2 дн) -> Работа 9 (2 дн) -> Работа 10 (1 дн) = 10 дней.

4. Какие работы удалось выполнить параллельно? Работу 4 выполнили параллельно с Работой 1; Работу 6 и 8 выполнили параллельно с завершением Работы 3.

5. Есть ли запас времени перед запуском? Запас времени отсутствует, график плотный.

Задание 6. Анализ «узкого места» (Критический путь)

Узкое место: Последовательность цепочки: Настройка БД (раб. 3) -> Перенос данных (раб. 5) -> Тестирование (раб. 7) -> Исправление ошибок (раб. 9).
Почему именно оно: Эта цепочка не имеет резерва времени. Любая задержка на этапе переноса данных или тестирования напрямую сдвигает запуск.
На сколько может сдвинуться запуск: На каждый день задержки в этой цепочке запуск смещается ровно на 1 день.
Как снизить риск задержки: Заранее тщательнее проверить данные для переноса (Работа 4), проводить промежуточное тестирование функций еще до переноса полных данных.

Задание 7. Анализ рисков и ситуационных проблем

Выбранная проблема: При переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить (задержка 1 день).
Какие этапы затронуты: Перенос данных (раб. 5), тестирование (раб. 7), исправление ошибок (раб. 9) и запуск (раб. 10).
Какие сроки изменятся: Без компенсационных мер запуск сдвинется на 11-й день.
Что можно сделать для уменьшения задержки: 1) Привлечь разработчика в помощь админу БД для ускорения повторного переноса. 2) Сократить срок исправления ошибок с 2 дней до 1 дня за счет привлечения дополнительных ресурсов или исправления только БЛОКИРУЮЩИХ ошибок, перенеся мелкие недочеты на пост-гарантийный период.

Задание 8. Скоординированный (пересобранный) план

Благодаря оптимизации этапа исправления ошибок (сокращение с 2 дней до 1 дня), запуск удалось удержать в рамках 10 дней:

| День | Изменённые работы | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа 1, Работа 4 | По плану |
| 2 | Работа 1, Работа 4 | По плану |
| 3 | Работа 2, Работа 3 | По плану |
| 4 | Работа 3, Работа 6, Работа 8 | По плану |
| 5 | Работа 5 (Попытка 1 - Ошибка) | Обнаружена ошибка в структуре переноса |
| 6 | Работа 5 (Повторный перенос) | Исправление скрипта и успешный повторный перенос |
| 7 | Работа 7: Тестирование (День 1/2) | Сдвиг начала тестирования на 1 день |
| 8 | Работа 7: Тестирование (День 2/2) | Завершение тестирования |
| 9 | Работа 9: Исправление ошибок (1 день) | Ускоренное исправление только критических багов за 1 день |
| 10 | Работа 10: Ввод в эксплуатацию | Запуск выполнен в срок (10-й день)! |

Задание 12. Итоговый краткий план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка инфраструктуры | Работа 1, Работа 4 | Дни 1–2 | Сис. админ, Админ БД | Готовый сервер, очищенные данные |
| 2. Развертывание и настройка | Работа 2, 3, 6, 8 | Дни 3–4 | Разработчик, Админ БД, Поддержка | ПО установлено, БД настроена, пользователи обучены |
| 3. Миграция данных | Работа 5 | Дни 5–6 | Администратор БД | Данные перенесены в систему |
| 4. Тестирование | Работа 7 | Дни 7–8 | Представитель пользователей | Функционал проверен, выявлены баги |
| 5. Отладка и исправление | Работа 9 | День 9 | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| 6. Финальный запуск | Работа 10 | День 10 | Руководитель проекта | Система введена в эксплуатацию |

Задание 13. Итоговый вывод

В ходе выполнения практической работы самым сложным оказалось правильное выявление зависимостей и распределение параллельных задач без нарушения логики процесса. Простое сложение длительностей дает ошибочный результат, так как не учитывает возможность совмещения независимых работ. Оценка сроков напрямую зависит от критического пути: задержка на любом из взаимосвязанных этапов ведет к сдвигу финальной даты запуска. Планирование с учетом рисков позволяет заранее предусмотреть резервы и успешно уложиться в поставленный 10-дневный срок.

Задание 14. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое план внедрения?
Это документ/инструмент, определяющий последовательность, сроки, исполнителей и результаты всех этапов развертывания системы.

2. Почему этапы внедрения имеют зависимости?
Потому что некоторые работы технически или логически требуют результатов предыдущих этапов (например, нельзя перенести данные в несуществующую БД).

3. Какие работы можно выполнять параллельно?
Те работы, которые не используют ресурсы друг друга и не имеют прямых технологических блокировок (например, подготовка данных и настройка сервера).

4. Почему простое сложение длительностей всех работ может дать неправильный срок?
Сложение дает завышенный срок, так как не учитывает параллельное выполнение нескольких задач разными специалистами.

5. Что такое узкое место в плане?
Это этап или последовательность этапов (критический путь), задержка которых неизбежно приводит к сдвигу итоговой даты завершения всего проекта.

6. Почему важно назначать ответственного за каждый этап?
Чтобы обеспечить персональный контроль execution, избежать путаницы и оперативно решать возникающие проблемы.

7. Что делать с планом, если во время тестирования найдена критическая ошибка?
Зафиксировать баг, перераспределить приоритеты разработчика, сократить вторичные задачи и выделить время на исправление без срыва финального срока.

8. Чем цель внедрения отличается от конкретной работы?
Цель описывает конечную бизнес-ценность и результат для компании, а конкретная работа — это лишь техническое действие для достижения цели.